|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uger | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | XX |
| P = Planlagt Arbejde U = Udført |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intro til projekt | P/U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektopstart |  | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Godkendelsesformular |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problemformulering |  |  |  | P | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Artikelsøgning |  |  |  |  |  | P | P | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teknologi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P |  |  |  |  |  |  |
| Spørgsmål 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P |  |  |  |  |  |
| Spørgsmål 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P |  |  |  |  |
| Spørgsmål 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P |  |  |  |
| Spørgsmål 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Økonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spørgsmål 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spørgsmål 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spørgsmål 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spørgsmål 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patient |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spørgsmål 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spørgsmål 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spørgsmål 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spørgsmål 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spørgsmål 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spørgsmål 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spørgsmål 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spørgsmål 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aflevering af projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksamensforberedelse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksamen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/5 – Aflevering af udkast til rapport 27/5 – Aflevering af projekt